## Sheet1
시간 | 순서 | 담당자 | 진행위원 | 준비물 | 비고
-02:00 | 안내 |  | 4명(교회당 2명) | 주보, 이름표
02:00-02:20 | 찬양 | 조아라 | 후암+영주 찬양팀 | 마이크, 악기(담당자: 찬양팀) 자막 (담당자:후암교회 미디어팀) | 리더:조아라 싱어:연합 악기:후암교회 쉠
02:20-02:25 | 대표기도 | 영주교회
02:25-02:55 | 설교 | 장현민 목사님 |  | 물컵, 물
02:55-03:05 | 헌금기도 | 유길희
| 헌금 |  | 4명(교회당 2명) | 헌금봉투, 헌금주머니
| 봉헌송 | 미정
03:05-03:10 | 광고 | 미정 |  |  | 운동장으로 이동 안내 주요 교회 광고 안내
시간 | 종목 | 당담자 | 진행위원 | 준비물 | 비고
03:10-03:30 | O.X 퀴즈 | 후암교회 |  | O.X판, 긴 줄 | 석회 있으면 좋음
03:30-03:50 | 줄다리기 | 영주교회 |  | 긴 줄, 목장갑(?)
03:50-04:15 | 퍼즐맞추기 | 후암교회 |  | 퍼즐 4판(A0사이즈), | 조금 두껍게~
04:15-04:40 | 미션달리기 | 영주교회 |  | 미션 물품(?)
04:40-05:10 | 발야구 | 후암교회 |  | 배구공, 심판, 베이스 표시할 것
05:10-05:20 | 계주 | 영주교회 |  | 8명 정도? 나이대별 골고루 출전
05:20-05:30 | 폐회 | 다같이 |  | 상품 있으면 나눠주고, 기도 후 마무리 기도는 전도사님?
우천시 장소 변경 : 후암교회 청소년부실
체육대회 진행자 : 후암교회 (000), 영주교회(000)
현수막 및 포스터 : 담당자 - 영주교회 제작 기간 - 9월 11일까지 전달 - 9월 12일 아침 게시 - 9월 12일 - 9월 26일까지 쭉
촬영 담당자 - 미정
체육대회 장소 - 미정
간식 준비 - 미정
상품 준비 - 미정